丰政发〔2012〕28号附件1：

丰台区“十二五”时期大气和水污染物总量削减目标管理责任制

| 序号 | 环境管理总目标 |  |  | 责任单位 | 协办单位 | 工作内容 | 预计完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强污染减排目标责任 |  | 合理分解污染减排指标 | 区环保局 |  | 综合考虑区域功能定位、经济发展水平、污染减排潜力、环境质量改善需要等因素，将全区污染减排目标分解到区各有关部门、街、乡（镇）及重点排污单位。各有关单位根据《丰台区“十二五”主要污染物总量削减目标管理责任制》，按责任分工制定年度分解落实计划, 于2012年5月10日前将《丰台区“十二五”主要污染物总量削减目标管理责任制》督查落实计划表报区环保局。各单位要加强领导，一把手负总责，明确主管领导、责任科室和责任人，认真履行各自职责，不折不扣地完成任务。 |  |
|  |  |  | 健全减排统计、监测和考核体系 | 区环保局 | 区发展改革委、区统计局、区水务局、丰台交通支队、区工商分局、区农委 | 健全统计核算与监测方法，强化数据的有效性审核，提高污染减排相关数据的准确性和及时性。加强氨氮、氮氧化物排放统计监测。各相关部门完善减排统计数据交换机制和共享机制，确定核查期内全区生产总值、城镇常住人口、能源消费总量（含煤炭消费量、天然气消费量）、畜禽养殖数量、机动车保有量及报废量等数据，作为减排核查核算的基础。做好主要污染物总量减排数据的核算和汇总分析。 |  |
|  |  |  | 加强目标责任评价考核 | 区环保局、区监察局、区政府督查室 | 区发展改革委、区人力社保局、区财政局 | 完善污染减排考核，把各街乡镇目标考核与部门目标考核相结合，把落实五年目标与完成年度目标相结合，把年度考核与进度跟踪相结合。有关单位每年向区政府报告污染减排目标完成情况和措施落实情况。区政府组织开展污染减排目标责任评价考核。 |  |
|  |  |  | 严格环境影响评价制度 | 区环保局、区发展改革委、区规划分局、区住房城乡建设委、区质监局、区安全监管局、区水务局 | 各街乡镇 | 把污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，重点行业排放主要污染物的新改扩建项目环境影响评价审批前，必须取得主要污染物排放指标。对年度减排目标未完成、重点减排项目未按目标责任书落实的企业，实行阶段性环评限批。对未通过环评审查的投资项目，有关部门不得办理行政许可手续。 |  |
| 2 | 突出污染物排放新增量控制 |  | 控制人口过快增长 | 区人口计生委、区发展改革委 | 各街乡镇 | 妥善处理人口发展与经济社会、资源环境的关系，完善人口管理制度，建立人口发展协调机制，促进人口规模适度增长，控制人口增加带来的生活污染物排放增量。 |  |
|  |  |  | 控制煤炭消费总量 | 区发展改革委、区市政市容委、区环保局 | 各街乡镇 | 进一步提高天然气等清洁能源在能源结构中的比重，减少煤炭消费总量；新建项目原则上采用天然气、电等清洁能源，不再新建、扩建燃煤设施。加快推进燃煤锅炉改用清洁能源工作。 |  |
|  |  |  | 合理控制畜禽养殖数量 | 区农委 | 各街乡镇 | 在综合考虑本区环境承载力和保障农产品供应的基础上，合理控制全区畜禽养殖总量，控制农业水污染物排放增量。 |  |
| 3 | 加大产业结构调整力度 |  |  | 区经济信息化委 | 区发展改革委、区财政局、区人力社保局、区环保局、区水务局、区统计局、区质监局、区工商分局、区国资委、各街乡镇 | 调整搬迁不符合区域功能定位的行业和企业，加快淘汰小化工、小建材等高污染企业。逐步退出冲天炉铸造、电石法制乙炔等高污染落后生产工艺等污染行业。 | 2015年 |
| 4 | 大气污染物控制措施 | 2015年二氧化硫排放量控制在3803吨以内，比2010年削减1630吨，削减比例为30％ |  | 区环保局、区市政市容委、区发展改革委、相关街乡镇 | 区经济信息化委、区规划分局 | 加大现有燃煤设施清洁能源改造力度，基本完成本辖区内具备改造条件的燃煤锅炉改用清洁能源工程，到2015年削减二氧化硫排放量2441吨。 | 2015年 |
|  |  |  |  | 北京京丰热电有限责任公司 |  | 北京京丰热电有限责任公司关停燃煤机组削减二氧化硫排放量997吨。 | 2011年 |
|  |  | 2015年氮氧化物排放量控制在11817吨以内，比2010年削减1313吨，削减比例为10% |  | 区环保局、区市政市容委、区发展改革委、相关街乡镇、各相关企业 | 区经济信息化委、区规划分局、 | 加大现有燃煤设施清洁能源改造力度，基本完成本辖区内具备改造条件的燃煤锅炉改用清洁能源工程，到2015年削减氮氧化物排放量888吨。 | 2015年 |
|  |  |  |  | 北京京丰热电有限责任公司 |  | 北京京丰热电有限责任公司关停燃煤机组削减氮氧化物排放量594吨。 | 2011年 |
|  |  |  |  | 华电(北京)热电有限公司 |  | 华电(北京)热电有限公司脱硝项目削减氮氧化物排放量457吨。 | 2012年 |
|  |  |  |  | 区环保局、区发展改革委 | 各相关企业 | 全面实施烟气脱硫脱硝治理。新、改、扩建燃气热电厂全部实施低氮燃烧和烟气脱硝治理，加快推进现有燃气热电厂脱硝配套设施建设，并保证稳定运行。 | 2015年 |
|  |  |  |  | 丰台交通支队、区环保局 | 各街乡镇 | 加强机动车监管，降低污染排放。强化机动车排放管理，加快淘汰老旧机动车；鼓励公交出行，配合市有关部门做好各项工作 | 2015年 |
| 5 | 河西地区水污染物控制措施 | 进一步提高污水处理能力 |  | 区水务局 | 区发展改革委、区规划分局、区国土分局、河西两街两镇 | 加快河西再生水厂及配套管网建设，2013年底前建成投入运行。配合市有关部门推进郑王坟等再生水厂及配套管网建设，按期完成有关征地拆迁工作。加大再生水回用力度，完善配套管网，加快污泥处理设施建设，城镇污水处理厂污泥全部达到无害化处理要求。 | 2013年 |
|  |  | 2015年化学需氧量排放总量控制在2664吨以内,比2010年减少1776吨，削减比例为40% |  | 区水务局 | 区环保局、区规划分局、区国土分局、区财政局、河西两街两镇 | 通过河西地区再生水厂及配套管网建设， 2015年河西地区化学需氧量排放总量控制在2664吨以内,比2010年减少1776吨，削减比例为40%。 | 2013年 |
|  |  | 2015年氨氮排放总量控制在289吨以内,比2010年减少155吨，削减比例为35% |  | 区水务局 | 区环保局、区规划分局、区国土分局、区财政局、河西两镇 | 通过河西地区再生水厂及配套管网建设， 2015河西地区年氨氮排放总量控制在289吨以内,比2010年减少155吨，削减比例为35%。 | 2013年 |
| 6 | 农业污染源控制措施 | 控制畜禽养殖总量，加强畜禽粪污处理和资源化利用 |  | 区农委 | 区环保局、宛平地区办事处、各乡镇 | 控制畜禽养殖总量，加强畜禽粪污处理和资源化利用，规模化畜禽养殖场全部配套建设固体废物和废水贮存处理设施并确保其正常运转。规模化畜禽养殖场（小区）应建立生产运行和污染治理设施运行台帐资料，加强对规模化畜禽养殖场（小区）的现场核查。现场核查时应提供完整、详实的数据资料。 | 2015年 |
|  |  | 2015年化学需氧量排放总量控制在363吨以内,比2010年减少50吨，削减比例为12% |  | 区农委 | 宛平地区办事处、各乡镇 | 加大畜禽养殖业监管力度，2015年化学需氧量排放总量控制在363吨以内,比2010年减少50吨，削减比例为12%。 | 2015年 |
|  |  | 2015年氨氮排放总量控制在19吨以内,比2010年减少3吨，削减比例为12% |  | 区农委 | 宛平地区办事处、各乡镇 | 加大畜禽养殖业监管力度，2015年氨氮排放总量控制在19吨以内,比2010年减少3吨，削减比例为12%。 | 2015年 |
|  |  | 完成《丰台区“十二五”主要污染物总量削减目标责任书》中所列减排项目 |  | 区农委、各相关规模化养殖厂 | 宛平地区办事处、河西两镇 | 确保规模化畜禽养殖场及养殖小区污染治理工程按期完成。 | 2015年 |
| 7 | 加强重点治污设施监管 |  |  | 区环保局、区水务局、相关企业 |  | 严格排污许可证管理。强化重点污染源监督管理，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放，对主要污染物超标严重的重点环境监控企业予以通报。热电厂等重点工业污染源要安装运行管理监控系统和污染物排放自动监控系统，定期报告运行情况及污染物排放信息，实现污染源自动监控数据联网共享。城镇污水处理厂，安装完善运行管理监控平台和进、出口在线监测系统。 |  |
| 8 | 建立管理机制，提升保障能力 |  | 建立督查考核机制 | 区环保局、区监察局、区政府督查室 | 区发展改革委、区经济信息化委、区规划分局、区水务局、区统计局、丰台交通支队、区农委、区人力社保局、区财政局、区质监局、区工商分局、区国资委、区国土分局、各街乡镇、各相关企业 | 各单位每季度第一个月的10日前将上季度的《丰台区“十二五”主要污染物总量削减目标管理责任制》进展情况表按时报区环保局，区环保局汇总后上报区政府督查室。区政府督查室牵头，区监察局、区环保局配合，对各责任单位完成任务情况进行督查。同时将各单位任务完成情况纳入年度考核计划，考核结果作为效能考评依据。 |  |
|  |  |  | 完善污染减排保障体系 | 区财政局 | 区发展改革委、区环保局、区经济信息化委、区水务局 | 加大财政预算内投资和财政环保专项资金投入力度，重点对污染减排工程和技术改造项目给予财政补贴，保障污染减排重点工程的实施；继续对“三高”企业和落后产能退出实施奖励政策。 |  |
|  |  |  | 加强污染减排执法监督 | 区政府督查室、区监察局、区环保局 |  | 组织开展污染减排专项检查，督促各项措施落实，严肃查处违法违规行为。加大对重点污染源的执法检查力度，对严重违反环保法律法规，未按要求淘汰落后产能、减排设施未按要求运行等行为，公开通报或挂牌督办，限期整改。实行污染减排执法责任制，对行政不作为、执法不严等行为，严肃追究有关主管部门和执法人员的责任。 |  |
|  |  |  | 加强污染减排管理能力建设 | 区环保局 | 区财政局、区农委、各街乡镇 | 进一步完善污染源监控中心，继续加强环境监察、监测标准化能力建设，提高污染源监察执法和监测监控水平。 |  |
|  |  |  | 动员全区参与污染减排 | 区委宣传部、区广电中心 | 区环保局、各街乡镇 | 通过各种媒体，积极宣传污染减排对改善环境质量的重要性、紧迫性，宣传本区采取的政策、措施和取得的成效，发挥媒体的引导和监督作用，宣传先进典型，普及环境保护知识。深入开展污染减排全民行动，倡导绿色低碳的生产方式、消费模式和生活习惯。 |  |

丰政发〔2012〕28号附件2：

丰台区“十二五”时期主要污染物总量削减目标管理责任制督查落实计划表

| 项目序号 |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容及指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012年 工作计划 |  | 预算资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年度项目完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年 工作计划 |  | 预算资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年度项目完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年 工作计划 |  | 预算资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年度项目完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年 工作计划 |  | 预算资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年度项目完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务科室填表人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承办单位（公章） |  |  |
| 部门主管领导审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

丰政发〔2012〕28号附件3：

丰台区“十二五”时期大气和水污染物总量削减

目标管理责任制进展情况表

承办单位：（盖章）                          填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前进度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成（ ） | 进展顺利（ ） |  | 进展缓慢（ ） |  | 无进展（ ） |  |
| 存在问题及对策 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                             审核人：（签字）：

可另附详细材料

丰政发〔2012〕28号附件4：

丰台区“十二五”时期大气主要污染物减排项目年度任务分解表

| 序号 | 企业或项目名称 | 项目内容 | 完成时间（年） | 蒸吨数 | 年度任务（蒸吨数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京铁路局北京房产维修段 | 煤改天然气或城市热力 | 2011 | 80 | 80 |
| 2 | 总后丰台热力站（中国人民解放军总后勤司令部管理保障局丰台热力站） | 煤改天然气或城市热力 | 2012 | 80 | 380 |
| 3 | 北京保意乐供暖服务有限公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2012 | 80 |  |
| 4 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司太平桥供暖分公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2012 | 80 |  |
| 5 | 北京首成物业管理有限公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2012 | 80 |  |
| 6 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所（韩庄子） | 煤改天然气或城市热力 | 2012 | 60 |  |
| 7 | 北京宝能热力有限责任公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2013 | 245 | 800 |
| 8 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园供暖分公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2013 | 160 |  |
| 9 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(翠林) | 煤改天然气或城市热力 | 2013 | 100 |  |
| 10 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司玉林供暖分公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2013 | 80 |  |
| 11 | 首都航天机械公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2013 | 215 |  |
| 12 | 北京科丰热力供应中心 | 煤改天然气或城市热力 | 2014 | 210 | 610 |
| 13 | 北京市金太阳供热服务中心 | 煤改天然气或城市热力 | 2014 | 200 |  |
| 14 | 中国航天科技集团公司第一研究院三产实业部动力事业部 | 煤改天然气或城市热力 | 2014 | 120 |  |
| 15 | 北京房修-石榴园供热有限公司 | 煤改天然气或城市热力 | 2014 | 80 |  |

丰政发〔2012〕28号附件5：

丰台区2012-2014年20吨以上燃煤锅炉清洁能源改造任务分解表

| 序号 | 街乡镇 | 任务完成时间 | 锅炉台数 | 总蒸吨数 | 单位名称 | 地址 | 锅炉台数 | 总蒸吨数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大红门街道 | 2012 | 4 | 80 | 北京保意乐供暖服务有限公司 | 西马场南里7号院 | 4 | 80 |
|  |  | 2014 | 4 | 80 | 北京房修-石榴园供热有限公司 | 石榴园小区南里15号 | 4 | 80 |
| 2 | 东高地街道 | 2013 | 7 | 215 | 首都航天机械公司 | 万源东里社区居委会警备东路2号 | 7 | 215 |
|  |  | 2014 | 3 | 120 | 中国航天科技集团公司第一研究院三产实业部动力事业部 | 万元南里社区居委会万源南里甲48号 | 3 | 120 |
| 3 | 丰台街道 | 2012 | 4 | 80 | 总后丰台热力站（中国人民解放军总后勤司令部管理保障局丰台热力站） | 程庄路社区居委会程庄路16号院 | 4 | 80 |
| 4 | 卢沟桥街道 | 2012 | 2 | 80 | 北京首成物业管理有限公司 | 大成里小区芳园21号 | 2 | 80 |
|  |  | 2013 | 7 | 245 | 北京宝能热力有限责任公司 | 莲花池西里26号 | 7 | 245 |
| 5 | 马家堡街道 | 2014 | 5 | 200 | 北京市金太阳供热服务中心 | 晨宇社区居委会嘉园一里22号 | 5 | 200 |
| 6 | 太平桥街道 | 2012 | 4 | 80 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司太平桥供暖分公司 | 太平桥东里16号 | 4 | 80 |
| 7 | 西罗园街道 | 2013 | 4 | 160 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园供暖分公司 | 马家堡东路7号 | 4 | 160 |
| 8 | 新村 街道 | 2012 | 3 | 60 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务（韩庄子） | 韩庄子第二社区居委会韩庄子四里桥南 | 3 | 60 |
|  |  | 2014 | 6 | 210 | 北京科丰热力供应中心 | 富丰园社区居委会科学城中核路11号 | 6 | 210 |
| 9 | 右安门街道 | 2013 | 7 | 180 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(翠林) | 翠林小区三里9号楼 | 5 | 100 |
|  |  |  |  |  | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司玉林供暖分公司 | 右外大街玉林里19号 | 2 | 80 |
| 10 | 长辛店街道 | 2014 | 13 | 260 | 北京北方车辆集团有限公司 | 朱家分西山坡社区居委会朱家坟五里5号 | 4 | 80 |
|  |  |  |  |  | 南车二七车辆有限公司 | 车辆厂社区居委会 | 5 | 100 |
|  |  |  |  |  | 北京二七轨道交通装备有限责任公司（中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司） | 崔二里社区居委会杨公庄1号 | 4 | 80 |

丰政发〔2012〕28号附件6：

丰台区2012-2014年20吨以下燃煤锅炉清洁能源改造任务分解表

| 序号 | 街乡镇 | 任务完成时间 | 锅炉台数 | 总蒸吨数 | 单位名称 | 地址 | 锅炉台数 | 总蒸吨数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云岗街道 | 2013年 | 5 | 18 | 首钢建材化工厂南区 | 大灰厂12号 | 2 | 6 |
|  |  |  |  |  | 首钢建材化工厂北区 | 大灰厂12号 | 3 | 12 |
|  |  | 2014年 | 3 | 14 | 北京凌云建材化工有限公司 | 大灰厂88号 | 3 | 14 |
| 2 | 新村街道 | 2014年 | 11 | 54 | 北京火车头混凝土有限公司 | 丰台西站东老庄25号 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京城建集团总公司材料公司 | 刘家村126号 | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  | 北京优龙伟业物业管理公司 | 羊坊村明春苑28号 | 4 | 34 |
|  |  |  |  |  | 北京市看丹投资管理中心 | 看丹404号 | 2 | 10 |
| 3 | 南苑乡 | 2014年 | 1 | 2 | 北京大菜园酱菜食品有限责任公司 | 南苑五爱屯东街60号 | 1 | 2 |
| 4 | 南苑街道 | 2013年 | 2 | 8 | 北京建勋食品有限公司 | 南苑北马路6号 | 2 | 8 |
|  |  | 2014年 | 4 | 8 | 北京六必居食品有限公司天源酱园 | 团河路18号 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京国美味食品酿造有限公司 | 南苑西营房甲5号 | 2 | 4 |
| 5 | 马家堡街道 | 2014年 | 2 | 8 | 中国康复研究中心 | 角门北路10号 | 2 | 8 |
| 6 | 卢沟桥乡 | 2014年 | 1 | 4 | 北京玉泉物业管理中心 | 吴家村路3号 | 1 | 4 |
| 7 | 卢沟桥街道 | 2013年 | 1 | 1 | 中国建筑土木建设有限公司 | 吴家村丙3号 | 1 | 1 |
|  |  | 2014年 | 5 | 14 | 中国电子系统工程总公司 | 小屯路8号 | 3 | 10 |
|  |  |  |  |  | 北京阜贞物业管理有限责任公司 | 五里店258号 | 2 | 4 |
| 8 | 花乡 | 2013年 | 2 | 12 | 北京花乡世界花卉大观园有限公司 | 南四环235号 | 2 | 12 |
|  |  | 2014年 | 18 | 69 | 北京六必居食品有限公司三厂 | 羊坊村南908号 | 2 | 6 |
|  |  |  |  |  | 北京榆构有限公司 | 人民村63号 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  | 北京城丰建材制品有限公司 | 榆树庄西羊圈36号 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  | 北京榆树庄投资管理公司（榆树庄小区） | 人民村63号 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  | 北京市春来苑构件厂 | 高立庄村618号 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 北京巨星投资管理公司 | 羊坊村818号 | 2 | 10 |
|  |  |  |  |  | 北京波峰混凝土制品公司 | 京良公路南 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京市盛芳园农业发展有限公司 | 花乡汾庄村488号 | 4 | 16 |
| 9 | 和义街道 | 2014年 | 11 | 54 | 北京德茂物业管理有限公司 | 和义东里二区 | 5 | 30 |
|  |  |  |  |  | 北京星霓物业管理中心 | 和义东里二区 | 6 | 24 |
| 10 | 东铁营街道 | 2012年 | 2 | 8 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所 | 蒲黄榆西里3号楼南 | 2 | 8 |
| 11 | 长辛店镇 | 2014年 | 4 | 7 | 卢沟桥铁路货厂 | 张郭庄 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 北京欣金宇砼制品有限公司 | 张郭庄 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 长辛店社会福利中心 | 辛庄 | 2 | 1 |
| 12 | 长辛店街道 | 2012年 | 14 | 45.5 | 北京二七通信工厂 | 德善里19号 | 3 | 14 |
|  |  |  |  |  | 北京二七通信工厂宿舍 | 花园北里甲14号 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  | 北京十中 | 长辛店南关东里1号 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京十中宿舍楼 | 长辛店南关东里2号 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 长辛店一中 | 扶轮胡同45号 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 长辛店八小 | 崔村67号 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 装甲兵工程学院基础部、教学宿舍 | 朱家坟5里1号 | 2 | 8 |
|  |  | 2013年 | 8 | 20 | 中国新兴建设开发总公司 | 杜家坎3号院 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  | 工读学校 | 长辛店西峰寺60号 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 长辛店中心小学 | 槐树岭5号 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 丰台教委房管所 | 玉皇庄4、5号楼 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 大灰厂中学 | 大灰厂578号 | 1 | 2 |
|  |  | 2014年 | 22 | 66.5 | 北京自行车材料改制厂 | 东山坡1里78号 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京东方锐波化工厂（宿舍） | 辛庄甲1号 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 北京金泰集团有限公司煤炭分公司 | 杜家坎4号 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 长辛店七小 | 陈庄大街4号 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 长辛店第一小学 | 长辛店大街145号 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 槐树岭中学 | 槐树岭2号院 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 槐树岭宿舍 | 槐树岭2号院 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 北京博兰特工贸集团 | 杜家坎18号院 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 北京第二水泵厂有限公司（宿舍） | 玉皇庄7号楼 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 总参机要技术中心 | 朱家坟5里2号 | 3 | 11 |
|  |  |  |  |  | 总参第51研究所 | 朱家坟5里3号 | 3 | 14 |
|  |  |  |  |  | 总参军体大队 | 射击场路 | 6 | 20 |
|  |  |  |  |  | 军训和兵种部军需器材仓库 | 朱家坟 | 1 | 1 |

丰政发〔2012〕28号附件7：

脱硝治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 完成时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华电（北京）热电有限公司 | 低氮燃烧+SCR | 2012 |

丰政发〔2012〕28号附件8：

城镇污水处理设施建设工程

| 序号 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 负荷率（%） | 完成时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰台河西再生水厂 | 5 | 75 | 2013 |

注：设计处理能力指该污水处理厂含扩建后全部的处理能力。负荷率指污水处理厂投运一年后的实际负荷率。

丰政发〔2012〕28号附件9：

规模化畜禽养殖场污染治理工程

| 序号 | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市丰台区种猪场 | 雨污分流+干清粪+粪污资源化利用 | 2011 |
| 2 | 北京市康利群养殖场 | 雨污分流+干清粪+粪污资源化利用 | 2012 |
| 3 | 北京市怪村鑫源奶牛养殖有限公司 | 雨污分流+干清粪+粪污资源化利用 | 2013 |
| 4 | 北京西南奶牛场 | 雨污分流+干清粪+粪污资源化利用 | 2014 |